FASE F — MIGRATION PLANNING

Architecture Development Method (ADM) — TOGAF 9.1

Componente: Final Architecture Roadmap

## Artefacto TOGAF — Ficha de Trazabilidad

| ID | F-FAR-001 |
| --- | --- |
| Nombre | Final Architecture Roadmap |
| Tipo | Roadmap |
| Fase ADM | Fase F - Migration Planning |
| Dominio | Migración |
| Versión | v1.0 |
| Estado | Aprobado |
| Responsable | Equipo de Arquitectura — Persona 6 (Fases E/F + Riesgos) |
| Fuente | Prompt Maestro CTOS-EXT-TRANSP v5.0 (Módulos A.2, L) + TOGAF 9.1 ADM Fase F |
| Relación | F-BVA-001, F-MPR-001, OBJ-02, MÓDULO L |
| Fecha | 2026-07-03 |
| Ubicación | /05_Migration_Planning/F_Final_Architecture_Roadmap/ |

# 1. Propósito

Este documento presenta el Architecture Roadmap final, priorizado y calendarizado, de CTOS-EXT-TRANSP, conforme al Paso 6 de la Fase F del ADM de TOGAF ("Confirm Architecture Roadmap and update Architecture Definition Document"). Consolida el Architecture Roadmap v0.1 (Fase E), la priorización del Business Value Assessment (F-BVA-001) y los proyectos definidos en Migration Projects (F-MPR-001), organizados en 3 horizontes sobre un total de 24 meses desde la aprobación de la Fase A (MÓDULO A.2).

# 2. Metodología de los 3 Horizontes

Siguiendo el formato estándar de EA Roadmap de TOGAF (corto, mediano y largo plazo), el roadmap se organiza en 3 horizontes calendarizados sobre las capas de Negocio, Datos/Aplicaciones y Tecnología/Gobernanza del sistema:

| Horizonte | Periodo | Enfoque |
| --- | --- | --- |
| Horizonte 1 — Corto plazo | Meses 1–9 | Arquitectura, diseño y Piloto Lima (SJL, Ate, El Agustino). |
| Horizonte 2 — Mediano plazo | Meses 10–18 | Despliegue Regional (43 distritos). |
| Horizonte 3 — Largo plazo | Meses 19–24 | Evaluación Nacional y consolidación de gobernanza. |

# 3. Roadmap Detallado y Calendarizado

## 3.1 Horizonte 1 — Corto Plazo (Meses 1–9)

| Building Block / Hito | Periodo | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Decisión INT-07/INT-08 (Observatorio del Crimen / Asyste) | Meses 1–3 | Prioridad 1 |
| Arquitectura de datos y aplicaciones (Fase C) | Meses 1–3 | Prioridad 1 |
| App Ciudadana + motor de clustering (DBSCAN) | Meses 4–9 | Prioridad 1 |
| Integración INT-04 (despacho PNP) e INT-05 (WhatsApp) | Meses 4–9 | Prioridad 1 |

## 3.2 Horizonte 2 — Mediano Plazo (Meses 10–18)

| Building Block / Hito | Periodo | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Despliegue Regional — 43 distritos | Meses 10–18 | Prioridad 3 |
| Escalamiento de infraestructura AWS + INT-06 (Amazon Location Service) | Meses 10–18 | Prioridad 2 |
| Consolidación de gobernanza (Fase G) | Meses 12–18 | Prioridad 2 |

## 3.3 Horizonte 3 — Largo Plazo (Meses 19–24)

| Building Block / Hito | Periodo | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Evaluación Nacional (Lima + otras regiones) | Meses 19–24 | Prioridad 2 |
| Cierre del ciclo ADM y lecciones aprendidas | Mes 24 | Prioridad 1 |
| Requests for Architecture Work — nueva iteración (si aplica) | Mes 24+ | A evaluar |

# 4. Riesgos Asociados por Horizonte

| Horizonte | Riesgo | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Horizonte 1 | RIE-ANT-01 (alertas sin despacho real) | Medir TRI (OBJ-02) desde el Mes 4; escalar a Comandante si no mejora en 2 meses. |
| Horizonte 2 | RIE-ANT-02 (retroalimentación tipo predictive policing) | Revisar Clústeres "Resueltos" vs. nuevos antes de escalar Amazon Location Service. |
| Horizonte 3 | RIE-TRANSP-03 (seguimiento operativo insuficiente) | Auditoría final de despacho real antes del cierre del ciclo ADM. |

# 5. Conclusión

El roadmap de 3 horizontes confirma que la viabilidad de todo el ciclo depende de cerrar, dentro del Horizonte 1, la decisión sobre la relación con el Observatorio del Crimen PNP y el Programa Asyste (INT-07/INT-08): sin esa definición, el diseño del motor de clustering usado en los Horizontes 2 y 3 queda en riesgo de rediseño. Este roadmap final actualiza y reemplaza la versión v0.1 generada en la Fase E.

Supuestos asumidos: la calendarización de cada hito se derivó directamente de las duraciones del MÓDULO L; ajustar fechas exactas cuando la Fase A sea aprobada formalmente.