ARQUITECTURA ROADMAP

CTOS-EXT-TRANSP

Criminal Threat Operation System

Módulo Extorsión Sector Transporte — Lima Metropolitana

Policía Nacional del Perú (PNP)

DIRIN + DIRINCRI — División de Extorsión y Secuestros

| Versión | 0.1-EXT-TRANSP |
| --- | --- |
| Framework | TOGAF 9.2 |
| Clasificación | RESERVADO |
| Fecha | Junio 2025 |
| Horizonte | 24 meses |

# 1. Propósito del Documento

El presente Architecture Roadmap lista los incrementos individuales de cambio para el módulo CTOS-EXT-TRANSP (Criminal Threat Operation System — Extorsión al Sector Transporte Lima) y los organiza en una línea de tiempo que muestra la progresión desde la Arquitectura de Referencia (Baseline) hasta la Arquitectura Objetivo (Target).

Este documento constituye un componente clave de las Arquitecturas de Transición y ha sido desarrollado de forma incremental durante las Fases B, C, D, E y F del ADM TOGAF 9.2.

a) Dominio / Sub-dominio

Módulo de inteligencia táctica preventiva CTOS-EXT-TRANSP para el delito de extorsión al sector transporte (Art. 200 CP Perú) en Lima Metropolitana (43 distritos, corredores viales y paraderos). El presente documento es el único Architecture Roadmap para este módulo y debe leerse en conjunto con el Contexto Maestro TOGAF v1.0-EXT-TRANSP.

b) Contexto y Antecedentes

La extorsión al sector transporte constituye una de las modalidades delictivas de mayor impacto en la movilidad urbana de Lima. Los conductores, propietarios de unidades y empresas de transporte de los corredores viales metropolitanos son víctimas recurrentes de cobros de Cuota de Circulación, amenazas y agresiones. La PNP, a través de DIRIN y DIRINCRI, carece actualmente de un sistema integrado de inteligencia táctica que centralice los Reportes de Extorsión Transporte, correlacione patrones geoespaciales en corredores viales y genere Alertas de Patrullaje focalizadas.

c) Propósito y Uso

Este roadmap define la secuencia de implementación de los proyectos que materializan el CTOS-EXT-TRANSP, establece dependencias entre ellos, y orienta la toma de decisiones de inversión de TIC-PNP. No reemplaza el acta policial ni la denuncia penal formal, y no genera órdenes de arresto.

d) Alcance

En alcance: Recepción de Reportes de Extorsión Transporte anónimos, Pipeline de Sanitización EXIF, Scoring de Confianza, Motor de Correlación geoespacial, Clústeres de Extorsión Transporte, Alertas de Patrullaje en corredores viales de Lima Metropolitana, Dashboard Táctico y App Ciudadana.

Fuera de alcance: Integración con RENIEC, SUNAT, MTC, operadoras telefónicas, Poder Judicial, Ministerio Público; identificación biométrica; OCR sobre Evidencia Fotográfica; emisión de órdenes judiciales.

e) Interesados (Stakeholders)

| Interesado | Rol | Interés Principal |
| --- | --- | --- |
| DIRIN / DIRINCRI | Patrocinador y usuario primario | Inteligencia táctica sobre extorsión al transporte |
| Comandantes / Jefes Operaciones PNP | Stakeholder ejecutivo | Mapas de calor de corredores viales y estadísticas agregadas |
| Oficiales de Comisaría (SJL, Los Olivos, VES) | Usuario de Alertas de Patrullaje | Alertas por corredor y tipo de unidad en su jurisdicción |
| Informantes Transportistas | Usuario externo anónimo de App Ciudadana | Anonimato y facilidad de reporte de hechos extorsivos |
| TIC-PNP (Administrador del Sistema) | Equipo técnico | Infraestructura on-premise y operaciones |

# 2. Lista de Proyectos

Esta sección lista y describe los proyectos que entregarán la Arquitectura Objetivo del módulo CTOS-EXT-TRANSP. Todos los proyectos tienen un resultado arquitectónico significativo y se articulan en torno a las cuatro fases del plan de implementación definidas en la Sección 8 del Contexto Maestro.

## 2.1 Proyectos

| ID Proyecto | Nombre | Descripción | Dependencias | Costo Estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRY-00 | Arquitectura y Diseño | Elaboración de artefactos TOGAF. Diseño del Pipeline de Sanitización EXIF. Catálogos EXT-TRANSP. Auditoría de infraestructura TIC-PNP. | Ninguna | S/ 120,000 |
| PRY-01 | App Ciudadana v1.0 (módulo EXT-TRANSP) | Desarrollo React Native con formulario extendido EXT-TRANSP: modalidad, tipo de unidad, corredor vial, Evidencia Fotográfica. ms-sanitizer integrado. | PRY-00 | S/ 280,000 |
| PRY-02 | Motor de Correlación — Núcleo EXT-TRANSP | Microservicios ms-ingestor, ms-scorer, ms-sanitizer, ms-geoanalytics (DBSCAN). Infraestructura PostgreSQL/PostGIS + Kafka + MinIO on-premise. | PRY-00 | S/ 450,000 |
| PRY-03 | Dashboard Táctico v1.0 — Piloto Lima | React 18 + Leaflet. Vistas: Mapa de Calor EXT-TRANSP, Cola de Reportes, Clústeres de Extorsión Transporte, Alertas de Patrullaje. SSO AD-PNP. | PRY-01, PRY-02 | S/ 220,000 |
| PRY-04 | Escalamiento Lima Metropolitana | Extensión a los 43 distritos. Alertas automáticas en corredores. ms-media-server en producción. Correlación de número extorsionador. Reporte ejecutivo semanal. | PRY-01, PRY-02, PRY-03 | S/ 380,000 |
| PRY-05 | NLP, Optimización de Rutas y Despliegue Nacional | ms-nlp (spaCy), ms-routeoptimizer (ORS), vistas ejecutivas para Comandantes. Evaluación de expansión a otras regiones. | PRY-04 | S/ 310,000 |

## 2.2 Objetivos de los Proyectos

| ID | Proyecto | Objetivos Estratégicos que Aporta (ref. Sección 1.3) |
| --- | --- | --- |
| PRY-00 | Arquitectura y Diseño | Habilita todos los OBJ. Establece la base legal (Ley 29733, Art. 200 CP) y arquitectural del sistema. |
| PRY-01 | App Ciudadana v1.0 | OBJ-01 (Reportes EXT-TRANSP ≥ 300/mes), OBJ-05 (0 incidentes de identificación), OBJ-06 (≥ 40% reportes con Evidencia Fotográfica), OBJ-07 (Modalidades Extorsivas mapeadas). |
| PRY-02 | Motor de Correlación — Núcleo | OBJ-03 (≥ 80% filtrado automático), OBJ-04 (≥ 5 Clústeres de Extorsión Transporte/semana), OBJ-08 (Patrones de Cobro por corredor). |
| PRY-03 | Dashboard Táctico v1.0 | OBJ-02 (respuesta ≤ 15 min), OBJ-04, OBJ-07. Habilita al Analista de Inteligencia para revisión de Reportes EXT-TRANSP y Evidencia Fotográfica. |
| PRY-04 | Escalamiento Lima | OBJ-01, OBJ-02, OBJ-04, OBJ-07, OBJ-08 a escala metropolitana (43 distritos, todos los corredores viales). |
| PRY-05 | NLP y Nacional | Mejora OBJ-07 y OBJ-08 con extracción de alias de bandas y nombres de corredores en texto libre. Optimización de rutas de patrullaje vial. |

## 2.3 Beneficios

| Beneficio | Descripción | Proyecto que lo Habilita |
| --- | --- | --- |
| BEN-01 | Inteligencia táctica centralizada sobre extorsión al transporte en Lima | PRY-02, PRY-03 |
| BEN-02 | Reducción del tiempo de respuesta de patrullaje en corredores viales a ≤ 15 minutos | PRY-03, PRY-04 |
| BEN-03 | Protección del anonimato del Informante Transportista mediante Pipeline de Sanitización EXIF y arquitectura sin login | PRY-01, PRY-02 |
| BEN-04 | Identificación de Clústeres de Extorsión Transporte activos y Patrones de Cobro por corredor vial y Tipo de Unidad | PRY-02, PRY-04 |
| BEN-05 | Filtrado automático (≥ 80%) de reportes de baja calidad mediante Scoring de Confianza | PRY-02 |
| BEN-06 | Evidencia Fotográfica (capturas de mensajes amenazantes y notas de cupo) disponible para análisis táctico sin riesgo de reidentificación | PRY-01, PRY-02, PRY-03 |

## 2.4 Lista Priorizada de Proyectos Impactados

| Prioridad | ID | Proyecto | Impacto Arquitectónico | Riesgo | Dependencia Crítica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRY-00 | Arquitectura y Diseño | CRÍTICO — base del sistema | Bajo | Ninguna |
| 2 | PRY-02 | Motor de Correlación | ALTO — núcleo analítico | Medio | PRY-00 |
| 3 | PRY-01 | App Ciudadana v1.0 | ALTO — canal de ingestión | Medio | PRY-00 |
| 4 | PRY-03 | Dashboard Táctico v1.0 | ALTO — interfaz de análisis | Bajo | PRY-01, PRY-02 |
| 5 | PRY-04 | Escalamiento Lima | MEDIO — ampliación de cobertura | Medio | PRY-01, PRY-02, PRY-03 |
| 6 | PRY-05 | NLP y Nacional | MEDIO — capacidades avanzadas | Alto | PRY-04 |

# 3. Plan de Migración Orientado en el Tiempo

Esta sección presenta el plan de migración de la Arquitectura de Referencia hacia la Arquitectura Objetivo del módulo CTOS-EXT-TRANSP, estructurado en las cuatro fases de implementación definidas en el Contexto Maestro (Sección 8).

## 3.1 Plan de Migración

El roadmap se organiza en cuatro fases a lo largo de 24 meses. Cada fase entrega un conjunto de capacidades arquitectónicas verificables que habilitan la siguiente.

| Proyecto / Actividad | M1-M3 | M4-M5 | M6-M7 | M8-M9 | M10-M12 | M13-M15 | M16-M18 | M19-M21 | M22-M24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRY-00: Arquitectura y Diseño | ████ | ████ | ████ |  |  |  |  |  |  |
| PRY-01: App Ciudadana v1.0 |  | ████ | ████ | ████ |  |  |  |  |  |
| PRY-02: Motor de Correlación |  | ████ | ████ | ████ | ████ |  |  |  |  |
| PRY-03: Dashboard Táctico v1.0 |  |  | ████ | ████ | ████ |  |  |  |  |
| PRY-04: Escalamiento Lima |  |  |  |  | ████ | ████ | ████ |  |  |
| PRY-05: NLP y Nacional |  |  |  |  |  |  |  | ████ | ████ |

Leyenda: ████ Fase 0 — Arquitectura  |  ████ Fases 1-2 — Desarrollo y Piloto  |  ████ Fases 2-3 — Escalamiento y Nacional

Hitos Clave por Fase

| Fase | Meses | Nombre | Hito Verificable |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 | M1–M3 | Arquitectura y Diseño | Aprobación documentos TOGAF. Infraestructura base. Pipeline de Sanitización EXIF operativo en laboratorio. Catálogos EXT-TRANSP finalizados (modalidades, Tipos de Unidad, corredores piloto). |
| Fase 1 | M4–M9 | Piloto Lima (3 comisarías) | App Ciudadana v1.0 publicada. ms-sanitizer en producción. Dashboard Táctico v1.0 con vistas EXT-TRANSP. Calibración DBSCAN con datos reales de SJL, Los Olivos, VES. Primer Clúster de Extorsión Transporte confirmado. |
| Fase 2 | M10–M18 | Despliegue Lima Metropolitana | Cobertura 43 distritos. Alertas automáticas de patrullaje en corredores. ms-media-server en producción. Correlación de número extorsionador por corredor activa. Reporte ejecutivo semanal por Tipo de Unidad. |
| Fase 3 | M19–M24 | Despliegue Nacional | ms-nlp: extracción de alias y corredores. ms-routeoptimizer completo. Vistas ejecutivas para Comandantes. Evaluación de expansión a otras regiones del Perú. |

## 3.2 Opciones de Migración

Se evaluaron tres opciones de migración para el despliegue del CTOS-EXT-TRANSP:

| Opción | Descripción | Ventajas | Desventajas / Restricciones |
| --- | --- | --- | --- |
| OPC-A (Recomendada) | Despliegue incremental por fases (0→1→2→3) sobre infraestructura on-premise PNP. Piloto en 3 comisarías antes de escalar a Lima Metropolitana. | Riesgo controlado. Calibración DBSCAN con datos reales. Cumplimiento Ley 29733. | Requiere infraestructura on-premise disponible (SUP-NV01). Horizonte 24 meses. |
| OPC-B | Despliegue acelerado: PRY-01, PRY-02 y PRY-03 simultáneos desde M4. Sin piloto de comisaría. | Plazo reducido a 18 meses. | Alto riesgo de fallos en ms-sanitizer y DBSCAN sin calibración previa. Riesgo RIE-02, RIE-04. |
| OPC-C | Despliegue solo App Ciudadana + scoring básico (sin Dashboard Táctico). Fase mínima viable. | Costo reducido. Implementación en 6 meses. | No entrega Clústeres de Extorsión Transporte ni Alertas de Patrullaje. No cumple OBJ-02, OBJ-04. |

Opción recomendada: OPC-A. Equilibra velocidad de implementación, control de riesgo y cumplimiento legal. La calibración del algoritmo DBSCAN con datos reales del piloto en Lima (Fase 1) es un prerequisito crítico antes del escalamiento metropolitano (Fase 2), conforme a los supuestos SUP-V03 y los riesgos RIE-04 y RIE-TRANSP-03.

## 3.3 Beneficios de la Migración

| Beneficio | Descripción | Mapeo a Requerimiento de Negocio |
| --- | --- | --- |
| BMG-01 | Transición de inteligencia reactiva a preventiva en extorsión al transporte de Lima | OBJ-01, OBJ-04, OBJ-07 — cobertura ≥ 300 reportes/mes y ≥ 5 Clústeres activos/semana |
| BMG-02 | Protección estructural del Informante Transportista (Pipeline EXIF + anonimato) | OBJ-05 — 0 incidentes de identificación. Cumplimiento Ley 29733. |
| BMG-03 | Reducción del tiempo de respuesta policial en corredores viales a ≤ 15 minutos | OBJ-02 — KPI de tiempo entre Alerta de Patrullaje y despacho de unidad PNP |
| BMG-04 | Eliminación manual de imágenes con metadatos EXIF identificatorios | RN-TRANSP-02 / OBJ-05 — anonimato estructural del Informante Transportista |
| BMG-05 | Mapeo sistemático de Modalidades Extorsivas y Patrones de Cobro por corredor vial | OBJ-07, OBJ-08 — ≥ 4 modalidades activas y ≥ 3 Patrones de Cobro por corredor en piloto |

## 3.4 Costos Estimados de las Opciones de Migración

| Rubro | OPC-A (Rec.) | OPC-B (Acelerado) | OPC-C (Mínimo) | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRY-00: Arquitectura y Diseño | S/ 120,000 | S/ 90,000 | S/ 80,000 | Artefactos TOGAF + infra base |
| PRY-01: App Ciudadana v1.0 | S/ 280,000 | S/ 280,000 | S/ 280,000 | React Native + ms-sanitizer |
| PRY-02: Motor de Correlación | S/ 450,000 | S/ 450,000 | S/ 180,000 | Solo ms-scorer en OPC-C |
| PRY-03: Dashboard Táctico v1.0 | S/ 220,000 | S/ 220,000 | — | No incluido en OPC-C |
| PRY-04: Escalamiento Lima | S/ 380,000 | S/ 380,000 | — | No incluido en OPC-C |
| PRY-05: NLP y Nacional | S/ 310,000 | S/ 310,000 | — | No incluido en OPC-C |
| TOTAL ESTIMADO | S/ 1,760,000 | S/ 1,730,000 | S/ 540,000 | Incluye hardware on-premise |

Nota: Los costos son estimaciones preliminares sujetas a validación con TIC-PNP (SUP-NV01). No incluyen costos de operación anual (OPEX estimado: S/ 280,000/año para OPC-A).

# 4. Recomendaciones de Implementación

## 4.1 Criterios de Medición de Efectividad de los Proyectos

Los siguientes criterios deben monitorearse y evaluarse durante el ciclo de vida de cada proyecto para verificar que los objetivos, presupuesto y plazos se mantienen en curso.

| ID | Proyecto | Criterio de Medición | Meta | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | PRY-01 / PRY-04 | Número de Reportes de Extorsión Transporte válidos recibidos por mes | ≥ 300/mes (piloto) | Mensual |
| KPI-02 | PRY-03 / PRY-04 | Minutos entre generación de Alerta de Patrullaje y despacho de unidad PNP al corredor | ≤ 15 min | Por evento |
| KPI-03 | PRY-02 | % de Reportes de Extorsión Transporte con Scoring de Confianza < 30 archivados automáticamente | ≥ 80% | Mensual |
| KPI-04 | PRY-02 / PRY-04 | Número de Clústeres de Extorsión Transporte confirmados por semana | ≥ 5/semana (piloto) | Semanal |
| KPI-05 | PRY-01 / PRY-02 | Incidentes de identificación involuntaria del Informante Transportista | 0 incidentes | Continuo |
| KPI-06 | PRY-01 | % de Reportes con Evidencia Fotográfica con Scoring de Confianza ≥ 60 | ≥ 40% | Mensual |
| KPI-07 | PRY-04 | Número de Modalidades Extorsivas Transporte activas geolocalizadas por corredor vial | ≥ 4 por corredor | Mensual |
| KPI-08 | PRY-04 | Número de Patrones de Cobro correlacionados con Clúster de Extorsión Transporte activo | ≥ 3 por corredor | Mensual |
| KPI-09 | PRY-02 | Tiempo máximo de respuesta del ms-sanitizer por imagen (Pipeline EXIF) | < 10 segundos | Continuo |
| KPI-10 | TODOS | Disponibilidad del flujo de recepción de Reportes de Extorsión Transporte | ≥ 99.5% anual | Continuo |

## 4.2 Riesgos e Incidencias

Los siguientes riesgos e incidencias pueden impactar la calidad o la entrega de los proyectos del CTOS-EXT-TRANSP. Se listan los riesgos de mayor impacto identificados en la Sección 9 del Contexto Maestro, junto con su proyecto asociado y mitigación específica.

| ID Riesgo | Descripción | Prob. | Imp. | Proyecto Afectado | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIE-02 | Re-identificación del Informante Transportista por EXIF | Media | Crítico | PRY-01, PRY-02 | Pipeline de Sanitización obligatorio (ms-sanitizer). exif_sanitizado=TRUE como control de integridad. Ingestión bloqueada si ms-sanitizer falla. |
| RIE-04 | GPS impreciso genera Clústeres de Extorsión Transporte incorrectos | Alta | Medio | PRY-02, PRY-04 | Penalización en Scoring de Confianza (-10 pts si precisión > 200m). Revisión humana del Analista de Inteligencia. Validación de rango geográfico Lima. |
| RIE-TRANSP-02 | Represalia contra Informante Transportista identificado | Baja | Crítico | PRY-01, PRY-02 | Anonimato estructural (sin login). Sin almacenamiento de IP/MAC/IMEI/placa propia. Pipeline EXIF obligatorio antes del almacenamiento. |
| RIE-TRANSP-04 | Baja adopción por conductores por temor a represalias | Alta | Alto | PRY-01, PRY-04 | UX de App Ciudadana refuerza el anonimato en cada paso. Coordinación con gremios de transporte (CGTP, asociaciones de propietarios) — SUP-NV08. |
| RIE-10 | Degradación de ms-sanitizer bloquea Reportes EXT-TRANSP | Media | Medio | PRY-02 | K8s con ≥ 2 réplicas. Fallback: rechazo de imágenes si no responde en < 10s. Alertas automáticas de monitoreo Prometheus/Grafana. |
| RIE-03 | Acceso no autorizado al Dashboard Táctico | Baja | Crítico | PRY-03 | MFA obligatorio para Analistas. SSO Active Directory PNP (SAML 2.0). RBAC por roles. Auditoría 100% en log_auditoria. VPN WireGuard. |
| SUP-NV01 | Infraestructura on-premise TIC-PNP insuficiente para K8s | Media | Alto | PRY-02 (crítico) | Auditoría de infraestructura antes de Fase 0. Mínimo requerido: 3 nodos 16vCPU/64GB/4TB. Si no disponible: rediseño hacia cloud privada. |

## 4.3 Bloques de Construcción de la Solución (SBBs)

Los siguientes Solution Building Blocks (SBBs) serán entregados por cada proyecto y estarán disponibles para los proyectos subsecuentes como componentes reutilizables.

| SBB ID | Proyecto Origen | Nombre del SBB | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| SBB-01 | PRY-00 | Catálogos EXT-TRANSP | cat_modalidades_extorsion_transp y cat_tipos_unidad_transp. Reutilizables por ms-scorer, Dashboard Táctico y futuros módulos CTOS. |
| SBB-02 | PRY-00 | Modelo de Datos EXT-TRANSP | Esquema PostgreSQL/PostGIS: reporte_ciudadano, extorsion_transp_adicional, multimedia_reporte, cluster_delictivo, alerta_patrullaje, log_auditoria. |
| SBB-03 | PRY-01 | App Ciudadana — Módulo EXT-TRANSP | React Native 0.73.x. Formulario extendido EXT-TRANSP con campos de Sección 3.1.3. Módulo de Evidencia Fotográfica con validaciones de cliente. |
| SBB-04 | PRY-02 | ms-sanitizer (Pipeline de Sanitización EXIF) | Pillow 10.x + ExifTool 12.x. Elimina metadatos EXIF, re-codifica, almacena en MinIO AES-256. Componente crítico para cumplimiento Ley 29733. |
| SBB-05 | PRY-02 | ms-scorer (Scoring de Confianza EXT-TRANSP) | Python + scikit-learn 1.4.x. Algoritmo de scoring 0-100 con bonos específicos para extorsión al transporte (Sección 3.2). Correlación de número extorsionador por corredor. |
| SBB-06 | PRY-02 | ms-geoanalytics (DBSCAN EXT-TRANSP) | DBSCAN epsilon=0.5km, min_samples=3, métrica Haversine. Genera Clústeres de Extorsión Transporte en Lima. Reutilizable para otros módulos CTOS. |
| SBB-07 | PRY-03 | Dashboard Táctico — Vistas EXT-TRANSP | React 18 + Leaflet + Recharts. Mapa de calor, cola de reportes, Clústeres de Extorsión Transporte, alertas y estadísticas EXT-TRANSP. SSO SAML 2.0. |
| SBB-08 | PRY-03 | Visor de Evidencia Fotográfica (ms-media-server) | Pre-signed URLs MinIO TTL-15min. Marca de agua canvas con código PNP del Analista. Registro FOTO_ACCESS en log_auditoria. Descarga deshabilitada. |
| SBB-09 | PRY-04 | ms-alerter — Alertas de Patrullaje por Corredor | FastAPI + aiokafka. Genera Alertas de Patrullaje con tipo_unidad_predominante y corredor_vial_referencia. Nivel de urgencia ALTO para BLQRUTA y AGRCOND (RN-TRANSP-08). |
| SBB-10 | PRY-05 | ms-nlp (Extracción de Entidades EXT-TRANSP) | spaCy 3.7.x (es_core_news_md). Extrae alias de bandas, nombres de corredores viales y paraderos de descripcion_hechos. Sin LLMs ni visión computacional. |
| SBB-11 | PRY-05 | ms-routeoptimizer (Rutas de Patrullaje Vial) | Python + NetworkX + OpenRouteService self-hosted. Sugiere rutas no vinculantes para patrullaje en corredores con Clúster de Extorsión Transporte activo. |

Nota de Trazabilidad: Todos los SBBs listados derivan exclusivamente de los componentes definidos en las Secciones 4.1, 5.1, 6.1 y 7 del Contexto Maestro TOGAF v1.0-EXT-TRANSP. Ningún SBB incorpora integraciones con sistemas externos no autorizados (RENIEC, operadoras, Poder Judicial, etc.).