ROADMAP DE IMPLEMENTACIÓN

CTOS-EXT-TRANSP v5.0

Sistema de Inteligencia Táctica contra Extorsión al Sector Transporte

Clasificación: RESERVADO — Uso interno PNP / Equipo de arquitectura

Marco: TOGAF 9.2 (ADM) — Horizonte: 24 meses

Fecha de generación: 03 de julio de 2026

# 1. Resumen Ejecutivo

Este roadmap consolida la ruta de implementación de CTOS-EXT-TRANSP a lo largo de 24 meses, organizada en cuatro fases de despliegue (Fase 0 a Fase 3) alineadas con las fases del ciclo TOGAF ADM (Visión, Negocio, Datos, Aplicaciones, Tecnología, Plan, Gobernanza y Gestión del Cambio). Integra hitos técnicos, decisiones pendientes de arquitectura, dependencias entre fases, asignación de equipo, gestión de riesgos y los puntos de control (gates) que el Comité de Arquitectura debe aprobar antes de avanzar de una fase a la siguiente.

El sistema se posiciona como complementario — no sustituto — de la Central 111, el Programa Asyste y la División del Observatorio del Crimen de la PNP (Ley N.° 32490). La relación exacta con estos dos últimos es una decisión pendiente que debe resolverse formalmente dentro de la Fase 0, antes de aprobar el cierre de la Fase de Visión.

# 2. Cronograma Consolidado

| Fase | Nombre | Duración | Periodo estimado | Alcance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 | Arquitectura y Diseño | 3 meses | Ago – Oct 2026 | Diseño técnico; resolución de integraciones pendientes (Observatorio del Crimen, Asyste, botón de pánico C5i) |
| Fase 1 | Piloto Lima | 6 meses | Nov 2026 – Abr 2027 | San Juan de Lurigancho, Ate, El Agustino |
| Fase 2 | Despliegue Regional | 8 meses | May 2027 – Ene 2028 | 43 distritos de Lima Metropolitana |
| Fase 3 | Evaluación Nacional | 6 meses | Feb 2028 – Jul 2028 | Consolidación Lima + evaluación de expansión a otras regiones |

Las Fases E/F (Plan), G (Gobernanza) y H (Gestión del Cambio) no son secuenciales sino transversales: arrancan en paralelo desde la Fase 0 y se mantienen activas durante todo el horizonte de 24 meses, como se detalla en la sección 4 (Dependencias entre Fases).

# 3. Detalle de Hitos por Fase

## 3.1 Fase 0 — Arquitectura y Diseño (Meses 1–3)

| Hito | Mes | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Cierre de Fase A (Visión) | 1 | Documento de Visión con posicionamiento explícito frente a Central 111, Asyste y Observatorio del Crimen |
| Decisión INT-07 (Observatorio del Crimen) | 2 | Documento de integración autorizada o deslinde explícito |
| Decisión INT-08 (Programa Asyste) | 2 | Documento de puente agregado o canales paralelos independientes |
| Decisión sobre botón de pánico / sistema C5i | 2 | Definición de si es fuente de Reporte Ciudadano o sistema independiente |
| Cierre de Fase B (Negocio) | 2 | Actores, roles y procesos de negocio validados (PN-01 a PN-12) |
| Cierre de Fase C – Datos | 3 | Modelo de datos (E) y modelo de scoring (F) validados y congelados |
| Cierre de Fase C – Aplicaciones | 3 | Microservicios y matriz de permisos CRUD (J.4) aprobados |
| Cierre de Fase D (Tecnología) | 3 | Arquitectura híbrida, DBSCAN adaptativo (ADR-09) e integraciones autorizadas documentadas |
| Aprobación de Fases E/F, G y H | 3 | Plan de implementación, matriz de gobernanza y plan de gestión del cambio aprobados |

PUNTO DE CONTROL (GATE): El Comité de Arquitectura aprueba el cierre de Fase 0 solo si las decisiones sobre INT-07, INT-08 y el botón de pánico C5i están documentadas — no pueden quedar implícitas ni abiertas al iniciar el piloto.

## 3.2 Fase 1 — Piloto Lima (Meses 4–9)

| Hito | Mes | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Despliegue de infraestructura on-premise y componentes AWS | 4 | Entorno productivo activo (PostgreSQL+PostGIS, Kafka, MinIO, K8s, S3+CloudFront, Lambda) |
| Lanzamiento de canales en los 3 distritos piloto | 5 | App Ciudadana, Portal Web y Chatbot WhatsApp operativos en SJL, Ate y El Agustino |
| Calibración de DBSCAN con datos reales | 6–7 | Parámetros de épsilon ajustados por tipo de zona (radial, lineal, mixta) |
| Primera medición formal de TRI (OBJ-02) | 6 | Reporte de tiempo de respuesta con y sin despacho confirmado |
| Revisión intermedia de riesgos RIE-ANT-01 y RIE-ANT-02 | 7 | Informe de seguimiento de despacho real y efecto de retroalimentación |
| Evaluación integral de metas del piloto (OBJ-01 a OBJ-09) | 9 | Reporte ejecutivo de cierre de piloto |

PUNTO DE CONTROL (GATE): Decisión Go / No-Go para expansión regional, condicionada a que el TRI promedio y la tasa de filtrado de baja calidad (OBJ-02, OBJ-03) alcancen las metas mínimas definidas para el piloto.

## 3.3 Fase 2 — Despliegue Regional (Meses 10–18)

| Hito | Mes | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Expansión progresiva por lotes de distritos | 10–14 | Cobertura escalonada hasta completar los 43 distritos de Lima Metropolitana |
| Recalibración de la lista de Corredores Troncales | 12 | Actualización basada en datos frescos del piloto y primeros meses de expansión |
| Integración con Observatorio del Crimen / Asyste (si fue aprobada en Fase 0) | 13 | Implementación técnica del puente de datos agregados definido en INT-07/INT-08 |
| Auditoría de privacidad y anonimato estructural | 15 | Verificación de cumplimiento de C.3 (minimización, anonimato, retención) |
| Revisión de capacidad a escala completa | 16 | Validación de RTO/RPO y disponibilidad 99.5% con los 43 distritos activos |
| Evaluación semestral de KPIs | 18 | Reporte consolidado de OBJ-01 a OBJ-09 a nivel Lima Metropolitana |

PUNTO DE CONTROL (GATE): Aprobación para iniciar la evaluación nacional, condicionada a que la auditoría de privacidad no reporte incidentes de identificación involuntaria (OBJ-05 = 0).

## 3.4 Fase 3 — Evaluación Nacional (Meses 19–24)

| Hito | Mes | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Consolidación de resultados de Lima Metropolitana | 19–20 | Informe consolidado de 18 meses de operación |
| Estudio de factibilidad de expansión a otras regiones | 21 | Análisis de viabilidad técnica, legal y presupuestal fuera de Lima |
| Reporte ejecutivo final ante Comando PNP | 23 | Presentación de resultados frente a metas originales del proyecto |
| Decisión de continuidad o escalamiento nacional | 24 | Resolución formal sobre el futuro del sistema |

PUNTO DE CONTROL (GATE): Cierre de proyecto o transición a operación regular, según la decisión de escalamiento nacional adoptada por el Comando PNP.

# 4. Dependencias entre Fases (TOGAF ADM)

El ciclo TOGAF ADM es iterativo, no paralelizable a ciegas. La siguiente tabla resume qué fase debe estar en versión estable antes de que otra pueda darse por cerrada.

| Fase | Depende de | Regla práctica |
| --- | --- | --- |
| Fase B (Negocio) | Fase A (Visión) | No se definen procesos de negocio sin visión y alcance aprobados |
| Fase C – Datos | Fase B (Negocio) | El modelo de datos debe reflejar los procesos y actores ya validados |
| Fase C – Aplicaciones | Fase B (Negocio) | Los permisos CRUD (J.4) dependen de los procesos definidos en H |
| Fase D (Tecnología) | Fase C – Datos y Fase C – Aplicaciones | Nadie cierra Fase D sin que Datos y Aplicaciones estén en versión estable |
| Fases E/F (Plan) | Fase A (Visión) | El plan de implementación puede iniciar en paralelo con Fase A, sin esperar a Fase D |
| Fase G (Gobernanza) | Fases E/F (Plan) | La matriz de gobernanza se construye sobre el plan ya esbozado |
| Fase H (Gestión del Cambio) | Fase G (Gobernanza) | La gestión del cambio se apoya en las reglas de gobernanza ya definidas |

# 5. Asignación de Equipo (7 personas)

| Persona | Fase(s) asignada(s) | Carga relativa | Depende de |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fase Preliminar + Fase A (Visión, antecedentes) | Media | — (arranca primero) |
| 2 | Fase B (Negocio: actores + procesos) | Media | Persona 1 |
| 3 | Fase C – Datos (modelo E + scoring F) | Alta | Persona 2 |
| 4 | Fase C – Aplicaciones (microservicios J.4 + App N) | Alta | Persona 3 |
| 5 | Fase D (Tecnología: infraestructura J + integraciones K) | Alta (la más pesada) | Persona 4 |
| 6 | Fases E/F (Plan) + Riesgos (M) | Media | Persona 5 (parcial; puede iniciar en paralelo con datos de Fase A) |
| 7 | Fase G (Gobernanza) + Fase H (Cambio) + Integrador/revisor final | Media + revisión transversal | Todos (revisa al cierre) |

# 6. Gestión de Riesgos del Roadmap

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación / Fase de seguimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RIE-ANT-01 | Alertas generadas no se traducen en despacho real | Media | Alto | Medir TRI real desde Fase 1; escalar a Comandante si no mejora tras 2 meses |
| RIE-ANT-02 | Efecto de retroalimentación tipo predictive policing | Media | Medio | Revisar Clústeres Resueltos vs. emergentes cada cierre de fase; no usar solo persistencia como señal de prioridad |
| RIE-04 (heredado) | Imprecisión GPS en reportes ciudadanos | Media | Medio | Flag baja_confianza_gps; revisión humana obligatoria antes de emitir Alerta |
| Riesgo de cronograma | Decisiones INT-07/INT-08 no resueltas a tiempo | Media | Alto | Gate de Fase 0 bloquea el avance a Fase 1 hasta documentar la decisión |
| Riesgo de adopción | Baja adopción por ausencia de incentivo económico (a diferencia de Lima Digital) | Media | Medio | Monitorear OBJ-09 (adopción por canal) desde la semana 4 del piloto |

# 7. Decisiones Pendientes Críticas

Estas decisiones deben quedar documentadas antes de cerrar la fase indicada — no pueden resolverse implícitamente durante la ejecución.

| Tema | Decisión requerida | Fase límite |
| --- | --- | --- |
| INT-07 — Observatorio del Crimen PNP (Ley 32490) | ¿CTOS-EXT-TRANSP es herramienta técnica del Observatorio, se integra con él, o es desarrollo paralelo? | Fase 0 |
| INT-08 — Programa Asyste (ATU / Ministerio Público) | ¿Existe puente informativo agregado hacia Asyste, o son canales paralelos independientes por diseño? | Fase 0 |
| Botón de pánico / sistema C5i | ¿Es fuente adicional de Reporte Ciudadano con su propio scoring, o un sistema totalmente distinto? | Fase 0 |
| Ausencia de incentivo económico | ¿Se mantiene la decisión de no incluir recompensas, pese al precedente de Lima Digital? | Fase 1 |

# 8. KPIs y Metas por Objetivo

| ID | Objetivo | KPI | Meta piloto |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJ-01 | Cobertura de inteligencia | Reportes con score ≥30 por mes | ≥300/mes |
| OBJ-02 | Reducir TRI en corredores | Minutos promedio (solo con despacho confirmado) | ≤10 min general; ≤5 min Troncales |
| OBJ-03 | Filtrar baja calidad | % de reportes <30 archivados | ≥80% |
| OBJ-04 | Clústeres activos | Clústeres detectados por semana | ≥5/semana |
| OBJ-05 | Anonimato | Incidentes de identificación involuntaria | 0 |
| OBJ-06 | Calidad con evidencia | % de reportes con foto y score ≥60 | ≥40% |
| OBJ-07 | Modalidades por corredor | Modalidades activas por corredor y mes | ≥2 |
| OBJ-08 | Patrones de cobro | Patrones activos por corredor y mes | ≥2 |
| OBJ-09 | Adopción por canal | Reportes por canal y semana | ≥1/canal en 4 semanas |

# 9. Puntos de Control (Gates) del Roadmap

- Gate 1 (fin de Fase 0): decisiones INT-07, INT-08 y botón de pánico C5i documentadas antes de aprobar el piloto.

- Gate 2 (fin de Fase 1): metas mínimas de TRI y filtrado de baja calidad alcanzadas antes de aprobar la expansión regional.

- Gate 3 (fin de Fase 2): cero incidentes de identificación involuntaria en la auditoría de privacidad antes de aprobar la evaluación nacional.

- Gate 4 (fin de Fase 3): resolución formal del Comando PNP sobre continuidad u escalamiento nacional.

En cada gate, la Persona 7 (rol de integrador/revisor final) verifica la consistencia del artefacto de cierre de fase antes de someterlo al Comité de Arquitectura, siguiendo las reglas de consistencia crítica vigentes para esa fase.