CLASIFICACIÓN: RESERVADO — Uso interno PNP / Equipos de arquitectura

ARCHITECTURE ROADMAP

Componentes Tecnológicos — Fase D: Arquitectura Tecnológica

CTOS-EXT-TRANSP v4.1 — Criminal Threat Operation System
Extorsión al Sector Transporte — Lima Metropolitana

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Documento | Architecture Roadmap — Componentes Tecnológicos (Fase D) |
| Sistema | CTOS-EXT-TRANSP v4.1 — Criminal Threat Operation System (módulo del programa SIDPE) |
| Organización | Policía Nacional del Perú (PNP) — Dirección de Inteligencia (DIRIN) |
| Marco de referencia | TOGAF 9.2 — ADM Fase D |
| Clasificación | RESERVADO — Uso interno PNP / Equipos de arquitectura |
| Versión del documento | v1.0 |
| Naturaleza del documento | Propuesta de componentes candidatos; no constituye aprobación definitiva de proyectos, la cual corresponde a las Fases E/F del ADM |

# 1. Introducción

Los componentes candidatos de este Architecture Roadmap se derivan directamente de las brechas identificadas en la Especificación de Requisitos de Arquitectura (Entregable 5). Se organizan en cuatro horizontes temporales alineados al Plan de Implementación de CTOS-EXT-TRANSP v4.1: Fase 0 (Arquitectura y Diseño), Fase 1 (Piloto Lima Metropolitana — San Juan de Lurigancho, Ate, El Agustino), Fase 2 (Despliegue Regional — 43 distritos de Lima Metropolitana) y Fase 3 (Evaluación Nacional).

Esta Fase D del método de desarrollo de arquitectura (ADM) no aprueba proyectos definitivos: identifica y prioriza componentes candidatos que se consolidan formalmente en las Fases E (Oportunidades y Soluciones) y F (Plan de Migración) del ADM TOGAF 9.2.

# 2. Criterio de Priorización

Se priorizan, en primer lugar, los componentes que garantizan la privacidad desde el diseño — particularmente el Pipeline de Sanitización de metadatos EXIF y el registro de auditoría append-only — y la continuidad del flujo de recepción de Reportes: la base de datos geoespacial, el Motor de Correlación y el bus de mensajería. La meta de reducir el tiempo de respuesta de inteligencia a menos de 5 minutos en los Corredores Troncales guía la secuenciación de los Horizontes 1 y 2.

# 3. Componentes Candidatos por Horizonte

HORIZONTE 0 — Fase 0: Arquitectura y Diseño (Meses 1–3)

| ID | Componente Candidato |
| --- | --- |
| RC-01 | Diseño y aprobación del esquema completo de base de datos (PostgreSQL + PostGIS), incluyendo las entidades de corredor vial, clúster delictivo, registro de auditoría, señal de recurrencia y alerta de patrullaje con cálculo automático del indicador de tiempo de respuesta. |
| RC-02 | Definición del Pipeline de Sanitización EXIF (microservicio ms-sanitizer): interruptor de circuito de 10 segundos, mínimo dos réplicas en Kubernetes, cola de reintento. |
| RC-03 | Catálogos del módulo de extorsión al transporte con códigos únicos: modalidades extorsivas, tipos de unidad, corredores de San Juan de Lurigancho, Ate y El Agustino. |
| RC-04 | Documentación de las decisiones de arquitectura: agrupamiento espacial sobre grafo vial con matriz de distancias precalculada para corredores lineales; selección de tecnología de mensajería con coordinación de procesos distribuida. |
| RC-05 | Construcción del diccionario de procesamiento de lenguaje natural: más de 200 corredores, avenidas y paraderos de Lima Metropolitana (sin ajuste fino de modelo en esta fase). |
| RC-06 | Prueba de concepto del servicio de ruteo on-premise con datos de mapas abiertos de Lima. Validación de rutas sobre grafos viales en San Juan de Lurigancho, Ate y El Agustino. |
| RC-07 | Línea base estadística de Reportes de Extorsión Transporte en San Juan de Lurigancho, Ate y El Agustino (datos históricos PNP). |
| RC-08 | Implementación de VPN y segmentación de Red Interna PNP para acceso seguro al Dashboard Táctico. |

HORIZONTE 1 — Fase 1: Piloto Lima Metropolitana (Meses 4–9)

| ID | Componente Candidato |
| --- | --- |
| RC-09 | Despliegue de la App Ciudadana versión 1.0 (React Native): Reporte Mínimo (tres campos y foto opcional) y Reporte Completo. Token de sesión anónimo. Sin inicio de sesión ni notificaciones push. |
| RC-10 | Portal Web mediante hosting estático serverless en la nube: solo contenido HTML/JS/CSS. Sin datos sensibles. |
| RC-11 | Chatbot de WhatsApp (función de reenvío en la nube): elimina el número del Informante antes de reenviar al entorno on-premise. Sin registros de ejecución persistentes. |
| RC-12 | Motor de Correlación versión 1.0: los nueve microservicios desplegados en Kubernetes 1.29.x. Integración completa con el bus de mensajería, la base de datos principal, el almacenamiento de objetos y la caché. |
| RC-13 | Dashboard Táctico versión 1.0 (React + TypeScript + Vite): mapas con datos abiertos on-premise, Clústeres activos, Alertas de Patrullaje, consulta de registro de auditoría para el Analista autorizado. |
| RC-14 | Calibración del algoritmo de agrupamiento espacial adaptativo con datos reales de San Juan de Lurigancho, Ate y El Agustino. Validación de los parámetros de radio y mínimo de muestras. |
| RC-15 | Medición real del indicador de tiempo de respuesta (alertas con confirmación de despacho vía integración con el Sistema de Comunicaciones PNP). Indicador activo desde la primera semana de la Fase 1. |
| RC-16 | Primera evaluación del patrón de cobro por corredor: franjas horarias de mayor incidencia (05:00–08:00 y 17:00–20:00). |

HORIZONTE 2 — Fase 2: Despliegue Regional (Meses 10–18)

| ID | Componente Candidato |
| --- | --- |
| RC-17 | Expansión de la entidad maestra de corredor vial a los 43 distritos de Lima Metropolitana. Clústeres activos en todos los Corredores Troncales. |
| RC-18 | Ajuste fino del modelo de procesamiento de lenguaje natural posterior al piloto, condicionado a alcanzar métricas mínimas de precisión y exhaustividad sobre entidades de corredor vial. |
| RC-19 | Correlación de Señales de Recurrencia por corredor (comparación de huellas criptográficas de números extorsionadores reportados). |
| RC-20 | Optimizador de rutas de patrullaje completo: optimización en todos los Corredores Troncales. Meta de tiempo de respuesta de inteligencia menor a 5 minutos en dichos corredores. |
| RC-21 | Decisión de migración de componentes desplegados en la nube hacia infraestructura on-premise: hosting estático del Portal Web, función de reenvío del Chatbot de WhatsApp, y servicio de geocercas — sustituido por funciones geoespaciales nativas de la base de datos principal. Decisión a cargo del Comandante PNP al cierre de la Fase 1. |
| RC-22 | Actualización de la lista definitiva de Corredores Troncales adicionales (los cinco corredores con mayor densidad de Clústeres), a cargo del Comandante PNP. |

HORIZONTE 3 — Fase 3: Evaluación Nacional (Meses 19–24)

| ID | Componente Candidato |
| --- | --- |
| RC-23 | Evaluación de expansión a otras regiones del Perú (requiere extensión de catálogos regionales de corredores y ajuste del algoritmo de agrupamiento espacial según densidad poblacional). |
| RC-24 | Optimización continua del Scoring de Confianza con los datos acumulados de las Fases 1 y 2. |
| RC-25 | Revisión legal de aplicabilidad normativa en otras regiones del país en contextos distintos al de Lima Metropolitana. |

# 4. Priorización Consolidada para Implementación

La siguiente tabla consolida la priorización de los componentes candidatos según su impacto en la operatividad mínima viable del sistema, su contribución al cumplimiento del marco legal y de privacidad, y su relación con los objetivos estratégicos del proyecto.

| Prioridad | Componentes | Descripción | Justificación | Horizonte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RC-02 / RC-01 | Pipeline de Sanitización EXIF y esquema de base de datos | Garantiza la privacidad estructural y la integridad de los datos desde el primer Reporte recibido. | Horizonte 0 |
| 2 | RC-12 / RC-08 | Motor de Correlación y Pipeline de Sanitización EXIF (versión 1.0) | Sin estos componentes no existe flujo de recepción ni procesamiento de Reportes. | Horizonte 0–1 |
| 3 | RC-09 / RC-10 / RC-11 | Canales de reporte ciudadano (App, Portal, Chatbot) | Condición necesaria para alcanzar la meta de cobertura de inteligencia mensual. | Horizonte 1 |
| 4 | RC-13 / RC-15 | Dashboard Táctico y medición real del indicador de tiempo de respuesta | Habilita la operación del Analista de Inteligencia y la medición del indicador de reducción del tiempo de respuesta. | Horizonte 1 |
| 5 | RC-14 / RC-16 | Calibración del agrupamiento espacial y primera evaluación de patrones de cobro | Permite ajustar los parámetros del algoritmo con datos reales del piloto antes de la expansión regional. | Horizonte 1 |
| 6 | RC-17 / RC-20 | Expansión geográfica y optimización de rutas de patrullaje | Extiende la cobertura del sistema manteniendo la meta de tiempo de respuesta en Corredores Troncales. | Horizonte 2 |
| 7 | RC-21 / RC-18 | Decisión de migración de componentes en la nube y ajuste fino del procesamiento de lenguaje natural | Optimiza costos de soberanía de datos y precisión analítica antes de la evaluación nacional. | Horizonte 2 |
| 8 | RC-23 / RC-25 | Evaluación de expansión nacional y revisión legal regional | Determina la viabilidad de extender el sistema más allá de Lima Metropolitana. | Horizonte 3 |

# 5. Riesgos Asociados a la Secuenciación del Roadmap

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Caída del microservicio de sanitización bloquea el procesamiento de multimedia hasta 4 horas | Media | Medio | Mínimo dos réplicas en Kubernetes con interruptor de circuito de 10 segundos; la foto pasa a cola de reintento sin bloquear el Reporte. |
| El tiempo de respuesta real supera la meta por falta de unidades de patrullaje disponibles | Alta | Alto | El sistema no crea ni gestiona patrullas; la meta es aspiracional en la Fase 1 y se calibra con datos reales en la Fase 2. |
| Baja adopción del canal de reporte por parte de los conductores | Alta | Alto | Reporte Mínimo de tres campos, lenguaje ciudadano, canal WhatsApp y coordinación con gremios de transportistas. |
| Imprecisión del posicionamiento GPS genera Clústeres incorrectos | Alta | Medio | Penalización en el Scoring de Confianza ante baja precisión; revisión humana obligatoria para Clústeres con bandera de baja confianza. |

# 6. Referencias

Especificación de Arquitectura Tecnológica — CTOS-EXT-TRANSP v4.1, DIRIN–PNP

Marco Legal y de Privacidad — CTOS-EXT-TRANSP v4.1, DIRIN–PNP

Plan de Implementación — CTOS-EXT-TRANSP v4.1, DIRIN–PNP (Fases 0–3)

Modelo de Datos — CTOS-EXT-TRANSP v4.1, DIRIN–PNP

Marco de Gestión de Riesgos — CTOS-EXT-TRANSP v4.1, DIRIN–PNP

Estándar TOGAF 9.2 — The Open Group

Decisiones de arquitectura: ADR-09, ADR-10

CLASIFICACIÓN: RESERVADO — Uso interno PNP / Equipos de arquitectura

FIN DEL DOCUMENTO — Architecture Roadmap, Componentes Tecnológicos | CTOS-EXT-TRANSP v4.1 | TOGAF 9.2