TOGAF ADM — FASE E

Oportunidades y Soluciones

Sistema de Inteligencia Táctica contra Extorsión al Sector Transporte — CTOS-EXT-TRANSP

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Artefacto | TOGAF Fase E — Oportunidades y Soluciones (Hoja de Ruta de la Arquitectura) |
| Sistema | CTOS-EXT-TRANSP |
| Clasificación | RESERVADO — Uso interno PNP |
| Fecha de generación | 03 de julio de 2026 |
| Marco metodológico | TOGAF 9.2 (ADM) |

Este documento desarrolla, paso por paso, la Fase E del Método de Desarrollo de la Arquitectura (ADM) para el proyecto CTOS-EXT-TRANSP, generando la Hoja de Ruta de la Arquitectura y determinando las Arquitecturas de Transición requeridas para una implementación incremental.

# 0. Encuadre del capítulo

Objetivos de la fase:

- Generar la versión inicial completa de la Hoja de Ruta de la Arquitectura, basada en el análisis de brechas y en los componentes candidatos identificados en las etapas previas de negocio, datos y tecnología.

- Determinar si se requiere un enfoque incremental y, de ser así, identificar las Arquitecturas de Transición que entregarán valor continuo al negocio.

Contexto crítico previo a esta fase: existen tres decisiones de posicionamiento institucional aún abiertas — la relación con la División del Observatorio del Crimen de la PNP (creada por la Ley N.° 32490), con el Programa Asyste (ATU/Ministerio Público) y con el botón de pánico del sistema C5i — que deben resolverse en la etapa inicial del plan, antes de dar por aprobada la fase de Visión. Esta Fase E se construye asumiendo que esas tres decisiones aún no están cerradas, y por tanto se tratan como brecha de gobierno, no como brecha técnica menor.

# Paso 1 — Determinar/confirmar los atributos clave del cambio corporativo

| Atributo del cambio | Situación para CTOS-EXT-TRANSP | Implicancia para la Hoja de Ruta |
| --- | --- | --- |
| Grado de cambio | Sistema nuevo (greenfield técnico) que opera en un ecosistema institucional ya poblado (canales de denuncia existentes, programas de protección al transportista, observatorio delictivo) | No es una migración de reemplazo; es una incorporación coexistente. La hoja de ruta debe incluir hitos de articulación, no solo de construcción |
| Alcance del cambio | Un solo submódulo de un programa institucional mayor de inteligencia contra la extorsión | El cambio corporativo mayor no se aborda aquí; se documenta como fuera de alcance para evitar sobre-prometer |
| Naturaleza del cambio | Preventivo/inteligencia táctica, explícitamente no penal | Condiciona qué unidades PNP deben involucrarse desde ya (inteligencia, comisarías) y cuáles no (fiscalía, salvo puente agregado a evaluar) |
| Readiness organizacional | Equipo reducido, con dependencias secuenciales entre etapas de trabajo | El ritmo de entrega de la Hoja de Ruta está limitado por capacidad de equipo, no solo por complejidad técnica |
| Restricción temporal declarada | Horizonte de 24 meses desde la aprobación de la fase de Visión | Toda Arquitectura de Transición debe caber dentro de esa ventana |
| Geografía del cambio | Piloto en tres distritos de Lima Este/Centro, con expansión posterior a 43 distritos de Lima Metropolitana | El cambio es incremental por cobertura geográfica, uno de los dos ejes de la estrategia de transición (el otro es funcional) |

# Paso 2 — Determinar las restricciones del negocio para la implementación

| Tipo de restricción | Detalle |
| --- | --- |
| Legal | El Código Penal limita el sistema a inteligencia preventiva; la Ley N.° 32490 y su reglamento crean obligaciones nuevas (observatorio delictivo, grupo interinstitucional, sistema de videovigilancia C5i) que el proyecto aún no ha resuelto cómo absorber |
| Privacidad (no negociable) | Anonimato estructural y minimización de datos; ninguna decisión de esta fase puede proponer una solución que las relaje |
| Tecnológica | Arquitectura híbrida obligatoria: todo dato sensible se mantiene en infraestructura propia; los servicios en la nube se reservan solo para componentes sin datos sensibles |
| Integraciones | Existe una lista cerrada de integraciones autorizadas; dos integraciones adicionales (con el observatorio delictivo y con el programa de protección al transportista) están pendientes de decisión, no autorizadas todavía |
| Presupuestaria / Capacidad | Equipo reducido con cargas desiguales entre frentes; no hay presupuesto adicional documentado más allá del ya asignado al proyecto |
| Cronograma | 24 meses totales, distribuidos en cuatro fases de implementación ya predefinidas |
| Gobierno / coordinación externa | Ningún paquete de trabajo que dependa de las integraciones pendientes puede iniciarse hasta que exista una decisión documentada; esto es una restricción de secuencia, no solo de alcance |

# Paso 3 — Revisar y consolidar los resultados del análisis de brechas

Brecha entendida como la diferencia entre la arquitectura de línea base (lo que existe hoy en el ecosistema institucional) y la arquitectura objetivo definida en las etapas de negocio, datos y tecnología.

| ID | Descripción de la brecha | Tipo |
| --- | --- | --- |
| BR-01 | No existe hoy interoperabilidad definida entre CTOS-EXT-TRANSP y el registro policial general de denuncias (lección documentada por experiencias previas de canales de denuncia con seguimiento fallido) | Negocio / Proceso |
| BR-02 | La articulación con el observatorio delictivo de la PNP (que ya tiene mandato legal de clustering geoespacial) no está definida: existe solapamiento funcional con la detección de clústeres delictivos sin resolver | Datos / Tecnología / Gobierno |
| BR-03 | El puente agregado con el programa de protección al transportista no está definido; riesgo de que un mismo hecho se reporte en dos sistemas no interoperables | Negocio / Datos |
| BR-04 | El botón de pánico obligatorio por ley no está incorporado al catálogo de canales de reporte ciudadano; no se sabe si aporta puntaje de confianza o es un sistema paralelo | Negocio / Aplicación |
| BR-05 | Solo una parte de los pilares del marco de buenas prácticas cloud está cubierta explícitamente (seguridad, fiabilidad, excelencia operacional); falta formalizar el modelo de responsabilidad compartida y los pilares restantes | Tecnología |
| BR-06 | Los componentes de aprendizaje automático e IA generativa gestionados no tienen ningún componente aplicado en la arquitectura actual, por decisión consciente de diseño de privacidad | Tecnología / Capacitación |
| BR-07 | El riesgo de retroalimentación tipo "predictive policing" no tiene todavía un mecanismo técnico de mitigación implementado, solo un proceso de revisión periódica propuesto | Datos / Proceso |
| BR-08 | No existe fondo de reparación a víctimas ni mecanismo de protección legal formal dentro del alcance de este sistema, aunque el marco legal vigente ya lo contempla a nivel país — brecha aceptada conscientemente, no a cerrar por este proyecto | Negocio (fuera de alcance, documentado) |

BR-08 se incluye para que quede trazado como brecha identificada y deliberadamente no asignada a esta arquitectura, evitando que se interprete como omisión en revisiones posteriores.

# Paso 4 — Revisar los requisitos consolidados a través de las funciones de negocio relacionadas

| Función de negocio | Actor principal | Requisito consolidado que atraviesa varias etapas | Brechas relacionadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Recepción y triage de reportes | Informante transportista / servicios de ingesta y puntuación | Mantener anonimato estructural en los cuatro canales, incluido el botón de pánico si se incorpora | BR-04 |
| Análisis y decisión táctica | Analista de inteligencia | Acceso restringido a corredores/distritos asignados; sin lectura del registro de auditoría | — |
| Despacho operativo | Oficial de comisaría / comandante | Tiempo de respuesta medido solo con despacho confirmado; visibilidad de corredores troncales actualizada por revisión humana, no solo por inercia del clúster | BR-07 |
| Control y auditoría | Oficial de seguridad / administrador del sistema | Separación de propósito entre ambos roles al leer el registro de auditoría | — |
| Coordinación interinstitucional | Observatorio delictivo / grupo interinstitucional / programa de protección al transportista | Definir si existe intercambio agregado de datos, y bajo qué protocolo | BR-02, BR-03 |
| Gestión técnica de infraestructura | Administrador del sistema | Cumplir tiempos de recuperación y disponibilidad objetivo en ambiente híbrido | BR-05 |

# Paso 5 — Consolidar y conciliar los requisitos de interoperabilidad

| ID | Sistema | Estado | Requisito de interoperabilidad consolidado |
| --- | --- | --- | --- |
| INT-01 | Servicio de enrutamiento vial (infraestructura propia) | Autorizado | Cálculo de trayectos sin salida a internet |
| INT-02 | Cartografía base (infraestructura propia) | Autorizado | Sin dependencia externa |
| INT-03 | Directorio de identidad institucional | Autorizado | Autenticación solo para uso interno |
| INT-04 | Sistema de comunicaciones y despacho | Autorizado — crítico para el KPI de tiempo de respuesta | Alerta → confirmación de despacho → cálculo de tiempo de respuesta; es la integración de la que depende el indicador más sensible del sistema |
| INT-05 | Canal de mensajería instantánea | Autorizado (primera fase, en la nube) | Número eliminado antes del reenvío al backend |
| INT-06 | Servicio de geolocalización en la nube | Autorizado (primera fase) | Solo coordenadas de geocercas y un identificador de alerta; sin puntaje, descripción ni corredor |
| INT-07 | Observatorio delictivo de la PNP | Pendiente de decisión | Definir si se comparte información agregada de clústeres delictivos; condiciona si este sistema es herramienta técnica del observatorio, se integra con él, o es un desarrollo paralelo |
| INT-08 | Programa de protección al transportista | Pendiente de decisión | Evaluar cruce agregado sin datos identificatorios; no puede comprometer los principios de anonimato estructural |

Conciliación: las dos integraciones pendientes quedan fuera de la arquitectura objetivo inicial (no se construyen en el piloto) pero se reservan como paquete de trabajo condicional dentro de la etapa inicial del plan, ya que su resolución es prerrequisito de gobierno, no de ingeniería.

# Paso 6 — Refinar y validar las dependencias

## 6.1 Dependencia entre etapas del desarrollo de la arquitectura

Visión → Negocio → (Datos y Aplicaciones en paralelo) → Tecnología → Oportunidades y Soluciones (esta fase) → Gobernanza → Gestión del cambio.

Regla práctica vigente: la etapa de Tecnología no se cierra sin que las etapas de Datos y de Negocio estén al menos en versión estable, porque los permisos de los microservicios dependen de los procesos de negocio y del esquema de datos.

## 6.2 Dependencias específicas para la Hoja de Ruta

| Dependencia | Tipo | Efecto si no se resuelve a tiempo |
| --- | --- | --- |
| Decisión sobre integraciones pendientes → cierre de la fase de Visión | Gobierno → Visión | Bloquea la aprobación formal de la fase de Visión |
| Modelo de datos y puntuación de confianza → microservicios | Datos → Aplicación | Sin esquema estable, los servicios de puntuación y correlación geoespacial no pueden fijar contratos de interfaz |
| Procesos de negocio → permisos de cada microservicio | Negocio → Tecnología | Los permisos de cada microservicio dependen de qué proceso los invoca |
| Datos reales del piloto → calibración del algoritmo de clustering | Fase 1 → Fase 2 | La expansión regional depende de parámetros calibrados con datos del piloto, no solo de diseño teórico |
| Integración con el sistema de comunicaciones → KPI de tiempo de respuesta | Integración → KPI | Si esta integración no está operativa, el KPI de reducción de tiempo de respuesta no puede medirse ni evaluarse |
| Cadena de trabajo entre frentes de datos, aplicaciones y tecnología | Equipo | Un atraso en el frente de datos se propaga en cascada sobre aplicaciones e infraestructura |

# Paso 7 — Confirmar la preparación y el riesgo para la transformación del negocio

## 7.1 Preparación (readiness) por frente

| Frente | Nivel de preparación | Observación |
| --- | --- | --- |
| Marco legal | Alto | Marco legal específico ya vigente; base legal sólida para el sistema |
| Modelo de datos y puntuación de confianza | Alto | Esquema y reglas de puntuación completos y estables como fuente única de verdad |
| Coordinación interinstitucional | Bajo | Tres decisiones de posicionamiento sin cerrar; es el mayor riesgo de preparación de todo el proyecto |
| Infraestructura técnica | Medio-Alto | Arquitectura híbrida y stack tecnológico definidos, pero el marco de buenas prácticas cloud está incompleto |
| Equipo / capacidad de ejecución | Medio | Equipo reducido con carga desigual entre frentes; el frente de infraestructura e integraciones se identifica como posible cuello de botella |
| Gestión del cambio hacia comisarías y analistas | Por desarrollar | Corresponde a una etapa posterior del desarrollo de la arquitectura, aún no iniciada |

## 7.2 Riesgos relevantes para la transformación

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RIE-A | Las alertas generadas no se traducen en despacho real (repetición de un problema ya documentado en canales de denuncia previos) | Media | Alto | Medir el tiempo de respuesta real desde el piloto; escalar a la comandancia si no mejora en dos meses; reconocer que el sistema no crea patrullas — es un límite estructural, no solo técnico |
| RIE-B | Efecto de retroalimentación tipo "predictive policing" (más patrullaje refuerza artificialmente el mismo clúster aunque el delito real se haya movido) | Media | Medio | Revisar periódicamente clústeres resueltos frente a nuevos clústeres emergentes; la comandancia revisa la lista de corredores prioritarios con datos frescos en cada cierre de etapa |
| RIE-C | Catálogo base de riesgos operativos y técnicos del proyecto (detalle a mantener en el registro de riesgos vigente del equipo) | — | — | Mantener actualizado el registro de riesgos del proyecto y revisarlo antes de cerrar la Hoja de Ruta definitiva |
| RIE-D | Avanzar en desarrollo técnico sin resolver las integraciones pendientes podría obligar a rediseñar la capa de detección de clústeres o de reporte si el observatorio delictivo exige un formato distinto | Media | Alto | Tratar la decisión de posicionamiento como bloqueante de la etapa inicial, no como tarea paralela |

# Paso 8 — Formular la Estrategia de Implementación y Migración

| Dimensión de la estrategia | Decisión para CTOS-EXT-TRANSP |
| --- | --- |
| Enfoque general | Incremental, por dos ejes simultáneos: cobertura geográfica (piloto → 43 distritos) y alcance funcional (las decisiones de gobierno pendientes se resuelven antes de escalar) |
| Tipo de transición | Coexistencia, no reemplazo: el sistema convive con los canales de denuncia y programas de protección ya vigentes; ninguna Arquitectura de Transición contempla desactivarlos |
| Secuencia de resolución de brechas | Primero las brechas de gobierno (decisiones de posicionamiento), porque condicionan el diseño técnico; después las brechas técnicas (marco de buenas prácticas cloud); el riesgo de retroalimentación se mitiga con proceso, no con arquitectura nueva, y se mantiene bajo observación continua |
| Criterio de secuenciación de paquetes de trabajo | Dependencia técnica (datos → aplicaciones → tecnología → integraciones) combinada con la restricción de gobierno (integraciones pendientes antes de cerrar la fase de Visión) |
| Modelo de gobierno de la migración | Un responsable de integración y revisión final de consistencia valida cada tránsito de fase, evitando que agendas paralelas de los distintos frentes de trabajo diverjan |
| Tolerancia al riesgo | Baja en materia de privacidad y anonimato (no negociable); media en materia de KPIs operativos (pueden no cumplirse plenamente en el piloto sin detener el programa, pero deben escalar a la comandancia) |

# Paso 9 — Identificar y agrupar los principales paquetes de trabajo

| Paquete de trabajo | Contenido | Fase de implementación |
| --- | --- | --- |
| PT-01 Decisión de posicionamiento institucional | Resolver la articulación con el observatorio delictivo, con el programa de protección al transportista y el rol del botón de pánico | Fase 0 |
| PT-02 Modelo de datos y puntuación de confianza | Consolidar el esquema de datos y las reglas de puntuación como fuente única de verdad | Fase 0 |
| PT-03 Microservicios núcleo | Servicios de ingesta, sanitización, puntuación, correlación geoespacial y generación de alertas, con sus permisos definidos | Fase 0 → Fase 1 |
| PT-04 App ciudadana y canales | Aplicación móvil, portal web y canal de mensajería; incorporación condicional del botón de pánico según PT-01 | Fase 0 → Fase 1 |
| PT-05 Infraestructura híbrida e integraciones autorizadas | Plataforma de contenedores propia, base de datos geoespacial, mensajería interna y almacenamiento; integraciones ya autorizadas | Fase 0 → Fase 1 |
| PT-06 Cierre de brecha del marco de buenas prácticas cloud | Formalizar el modelo de responsabilidad compartida y los pilares faltantes | Fase 0 |
| PT-07 Puente crítico de despacho | Integración con el sistema de comunicaciones; instrumentación del cálculo del tiempo de respuesta | Fase 0 → Fase 1 (crítico) |
| PT-08 Calibración del algoritmo de clustering con datos reales | Ajuste de parámetros por tipo de zona usando datos del piloto | Fase 1 → Fase 2 |
| PT-09 Gestión de riesgo de retroalimentación | Proceso de revisión periódica de clústeres resueltos frente a emergentes | Fase 1 en adelante (continuo) |
| PT-10 Gobernanza y gestión del cambio | Capacitación de analistas y comisarías; consolidación de gobierno del sistema | Fase 1 → Fase 3 |

# Paso 10 — Identificar las Arquitecturas de Transición

Dado el horizonte de 24 meses, la geografía escalonada y las decisiones de gobierno pendientes, se requiere un enfoque incremental. Se identifican cuatro Arquitecturas de Transición:

| Arquitectura de Transición | Duración | Valor de negocio entregado | Paquetes asociados |
| --- | --- | --- | --- |
| AT-0 — Fundacional y de gobierno | Meses 1–3 | Ecosistema institucional clarificado (integraciones pendientes resueltas o formalmente deslindadas); esquema de datos y puntuación estables; infraestructura base desplegada | PT-01, PT-02, PT-03 (diseño), PT-05, PT-06, PT-07 (diseño) |
| AT-1 — Piloto operativo Lima Este/Centro | Meses 4–9 | Sistema en producción en los tres distritos piloto; primeros reportes, alertas y medición real del tiempo de respuesta | PT-03, PT-04, PT-05, PT-07, PT-08 (inicio), PT-09 (inicio) |
| AT-2 — Despliegue regional | Meses 10–18 | Cobertura en 43 distritos; algoritmo de clustering calibrado con datos reales; corredores prioritarios actualizados con datos frescos | PT-08 (consolidado), PT-09, PT-10 |
| AT-3 — Arquitectura objetivo evaluada | Meses 19–24 | Evaluación de resultados y viabilidad de extensión a otras regiones; consolidación de la relación interinstitucional si se activó en AT-0 | PT-09, PT-10 |

Regla de tránsito entre arquitecturas: ninguna Arquitectura de Transición puede darse por cerrada si deja abierta una brecha de negocio o gobierno sin al menos una decisión documentada — aunque esa decisión sea un deslinde explícito.

# Paso 11 — Crear la Hoja de Ruta de la Arquitectura y el Plan de Implementación y Migración

## 11.1 Hoja de Ruta consolidada

| Fase / Arquitectura de Transición | Periodo | Hitos clave | Riesgos activos a monitorear |
| --- | --- | --- | --- |
| AT-0 — Fundacional | Meses 1–3 | Decisión documentada sobre integraciones pendientes y botón de pánico; esquema de datos y puntuación congelado; infraestructura híbrida base desplegada; diseño de la integración crítica de despacho completado | Riesgo de gobierno (bloqueo de la fase de Visión) |
| AT-1 — Piloto Lima | Meses 4–9 | Puesta en marcha en los tres distritos piloto; primer ciclo de medición de KPIs; integración crítica de despacho operativa con tiempo de respuesta real | RIE-A (despacho real vs. alertas) |
| AT-2 — Despliegue Regional | Meses 10–18 | Calibración del algoritmo de clustering con datos del piloto; extensión a 43 distritos; primer ciclo de revisión de clústeres resueltos vs. emergentes | RIE-B (retroalimentación tipo predictive policing) |
| AT-3 — Evaluación Nacional | Meses 19–24 | Evaluación de KPIs consolidados de 24 meses; recomendación sobre extensión a otras regiones; revisión final de consistencia del modelo | Todos los riesgos vigentes, revisión de cierre |

## 11.2 Plan de Implementación y Migración — resumen ejecutivo

- Estrategia: incremental por geografía y por gobierno, en coexistencia con los sistemas institucionales ya vigentes, sin reemplazo de ninguno.

- Condición de entrada a la Fase 1: las decisiones de posicionamiento institucional deben estar documentadas — como integración autorizada o como deslinde explícito — antes de aprobar el paso de AT-0 a AT-1.

- Condición de entrada a la Fase 2: parámetros del algoritmo de clustering calibrados con datos reales del piloto, no solo con valores teóricos de diseño.

- Condición de entrada a la Fase 3: al menos dos ciclos de revisión del riesgo de retroalimentación completados sin evidencia de refuerzo artificial de clústeres.

- Punto de control transversal: en cada tránsito entre Arquitecturas de Transición, el responsable de gobierno valida la consistencia del modelo antes de dar por cerrada la fase.

## 11.3 Advertencia de alcance

Este documento desarrolla la Fase E (Oportunidades y Soluciones / Hoja de Ruta) con base en la documentación de negocio, datos, tecnología, riesgos y plan de fases disponible para el equipo de arquitectura. Para el cierre formal se recomienda: (1) mantener actualizado y completo el registro de riesgos del proyecto antes de considerar el catálogo definitivo, y (2) realizar una revisión cruzada humana final, dado que este es un artefacto de arquitectura de alcance amplio.